УТВЕРЖДАЮ:

Приказом Директора МБОУ

«СОШ №2 с.Гиляны »

П.С. Вахамбиева

Приказ от 13.09.2022 № 109-п

План

комплексных организационных и практических мероприятий, направленных на расширение охвата социально-психологического тестирования и усиления мотивационного воздействия на обучающихся МБОУ «СОШ №2 с.Гиляны»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственные |
| 1 | Создание и утверждения комиссии из числа работников ОО по обеспечению организационного-технического сопровождения тестирования. Издания приказа руководителя ОО. | сентябрь | Директор  П.С.Вахамбиева |
| 2 | Проведение разъяснительной работы с педагогами на педагогическом совете по организации СПТ | сентябрь | Зам. директора по ВР  Темирсултанова А.У.  Педагог-психолог  Недирсултанов Р.С. |
| 3 | Проведение общешкольного родительского собрания, доведение до сведения родителей (законных представителей) обучающихся целей и задач проводимого тестирования | сентябрь | Зам. директора по ВР  Темирсултанова А.У.  Педагог-психолог  Недирсултанов Р.С.  Классные руководители |
| 4 | Сбор информации согласий на участие в СПТ от обучающихся, достигших возраста 15 лет, от родителей обучающихся, не достигших возраста 15 лет | сентябрь | Педагог-психолог  Недирсултанов Р.С.  Классные руководители |
| 5 | Проведение СПТ среди учащихся от 13 лет до 16 лет | 01.10.2022-15.10.2022 | Зам. директора по ВР  Темирсултанова А.У.  Педагог-психолог  Недирсултанов Р.С.  Социальный педагог  Саритова Зилана Султановна  Классные руководители |
| 7 | Предоставление обобщенной информации о результатах СПТ и планах индивидуальной профилактической работы с выявленными учащимися «Группы риска» | 15.10.2022-01.11.2022 | Зам. директора по ВР  Темирсултанова А.У.  Педагог-психолог  Недирсултанов Р.С.  Социальный педагог  Саритова Зилана Султановна  Классные руководители |