Приложение № 2

к протоколу педагогического совета

№ 1 от «30» 12.2022г.

|  |  |
| --- | --- |
| ПРИНЯТ на заседании педагогического совета №1 от «30» декабря 2022 года | УТВЕРЖДАЮДиректор МБОУ «СОШ №2 с. Гиляны» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/П.С.Вахамбиева/«30» декабря 2022 года |

**План методических мероприятий
в условиях введения обновленного ФГОС СОО**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Содержание деятельности** | **Сроки** | **Планируемый результат** | **Форма отчета** |
| **Организационно-методическое обеспечение общеобразовательной организации** |
|  | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения обновленного ФГОС СОО | Декабрь | Разработан и утвержден план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения обновленного ФГОС СОО | 1. Приказ об

утверждении плана методических мероприятий в условиях введения обновленного ФГОС СОО1. План

методических мероприятий в условиях введения обновленного ФГОС СОО |
|  | Организация и проведение внутришкольного мониторинга по выявлению профессиональных затруднений педагогов в период перехода на обновленный ФГОС СОО | Февраль-май | Разработан диагностический инструментарий для выявления профессиональных затруднений педагогов | 1. Анкета

мониторингапедагогических работников.2.Доклад на заседание Рабочей группы  «Анализмониторинга по выявлению профессиональных затруднений педагогов в период перехода на обновленный ФГОС СОО» |
|  | Оказание консультационной и методической поддержки (при необходимости, по мере обращения педагогов) в вопросах разработки рабочих программ в соответствии с требованиями введения обновленного ФГОС СОО | В течении всего периода введения ФГОС СОО | Оказанаконсультационная и методическая поддержка (при необходимости, по мере обращения педагогов) в вопросах разработки рабочих программ в соответствии с требованиями введения обновленного ФГОС СОО | Информационная работа |
| **Кадровое обеспечение** |
|  | Подготовить проект дополнений в план-график повышения квалификации учителей, реализующих программы среднего общего образования, в том числе административной команды по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | Май,В течение всего периода введения ФГОС СОО | Разработанплан-график повышения квалификации управленческих и педагогических кадров | 1. План-график

повышения квалификации административных и педагогических кадров |
| **Информационное обеспечение** |
| 5. | Организация и проведение внутришкольных семинаров по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | В течение всего периода введения ФГОС СОО | Проведены семинары | Материалы семинаровПамятки удля учителей-предметников |
| 6. | Принятие участия в муниципальных, региональных семинарах, мастер-классах и других мероприятиях по вопросам обновлённого ФГОС СОО | По графику муниципальной и региональной дорожной карты введения обновлённого ФГОС СОО | Принято участие  | Материалы семинаров, мастер-классов и др. |
| 7. | Обеспечение учителей-предметников, работающих на уровне среднего общего образования информационными материалами с сайта Единое содержание общего образования | По федеральному графику публикации соответствующей информации  | Принято участие  | Материалы вебинаров, педагогических марафонов и других мероприятий |