МУ «Отдел образования Ножай-Юртовского муниципального района»

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**

**«Средняя общеобразовательная школа №2 с. Гиляны» (МБОУ «СОШ №2 с. Гиляны»)**

МУ «Нажин-Юьртан муниципальни кIоштан дешаран урхалла»

**Муниципальни бюджетни юкъарадешаран хьукмат**

**«Гилна- Юьртан №2 йолу юккъера юкъарадешаран школа» (МБЮХЬ «Гилна-Юьртан ЮЮШ №2»)**

**Подписано цифровой подписью: Зелимханова Зарина Ширвановна** DN: [E=uc\_fk@roskazna.ru,](mailto:E%3Duc_fk@roskazna.ru) S=77 Москва, ИНН ЮЛ=7710568760, ОГРН=1047797019830,

STREET="Большой Златоустинский переулок, д. 6, строение 1", L=г. Москва, C=RU, O=Казначейство России, CN=Казначейство России

Причина: Я являюсь автором этого документа Дата: 18 Апрель 2023 г. 9:13:33

В Ы П И С К А И З П Р И К А З А

*«*02*»09.*  2023 г. № 89-п

Об утверждении плана мероприятий (Дорожной карты) по обеспечению введения и реализации

**федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в МБОУ «СОШ №2 с. Гиляны»**

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 1273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12 августа 2022г. № 2732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413» (далее обновленный ФГОС СОО), письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 17 ноября 2022 г. №203-18/89 «О направлении информации», приказом Министерства образования и науки Чеченской Республики от 5 декабря 2022 года № 1708-п «О переходе на обновленный федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования», приказом МУ «Отдел образования Ножай-Юртовского муниципального района» от 26 декабря 2022г №302-п «О переходе на обновлённый федеральный государственный стандарт среднего общего образования», в целях организации подготовки к введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в МБОУ «СОШ №2 с. Гиляны» с 01.09.2023г.

П р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план мероприятий (Дорожную карту) по введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в МБОУ «СОШ №2 с. Гиляны» (Приложение 1).
2. Утвердить состав рабочей группы из числа учителей-предметников уровня образования СОО по введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее -ФГОС СОО) в МБОУ «СОШ №2 с. Гиляны» (Приложение 2).
3. Педагогам- членам рабочей группы обеспечить выполнение плана мероприятий «Дорожной карты» по обеспечению введения и реализации ФГОС СОО.
4. Координационной группе по введению ФГОС СОО провести мониторинг готовности школы к введению ФГОС СОО (Приложение 3).
5. Утвердить положение о рабочей группе по введению ФГОС СОО.
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор П.С.Вахамбиева

С приказом ознакомлены:

Ж.Б.Закраева

Ж.А.Индербиева

В.С.Сатаев

С.А. Абубакарова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.А.Хадиев

Приложение 1 к приказу

от 02.09.2023 года №

**План-график (дорожной карты) по введению обновлённого федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования**

**(далее - ФГОС СОО)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки реализации** | **Ответственные исполнители** | **Показатели для**  **контроля (результативность)** |
|  | **1. Организационное и нормативное обеспечение перехода на ФГОС СОО** | | | |
| 1 | Самооценка готовности общеобразовательной организации к реализации обновлённого ФГОС СОО (условий, ресурсного  обеспечения реализации образовательных программ). | Январь  -апрель 2023 | Члены координационно го совета | Проведена самооценка готовности  общеобразовательной организации к реализации обновленного ФГОС СОО, сводные данные обработаны |
| 2 | Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к  материально-техническому обеспечению образовательного | Март 2023 | Директор школы | Определены дефициты при организации  условий реализации обновленного ФГОС СОО, сведения доведены до МОУО |
| 3 | Разработка и утверждение Плана - графика введения, обновлённого ФГОС СОО в общеобразовательной  организации (Дорожной  карты) , о создании рабочей группы по введению обновлённого ФГОС СОО в общеобразовательной  организации | Январь 2023 | Члены координационного совета | Приказ директора об утверждении плана- графика  (Дорожной карты»).  Определен состав рабочей группы по введению обновлённого ФГОС СОО, приказ  директора |
| 4 | Организация повышения  квалификации и методической поддержки педагогов по  введению ФГОС СОО. Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических работников ОО по вопросам введения ФГОС СОО | Январь 2023 | Члены координационно го совета | Приказ директора об утверждении плана-графика  повышения квалификации педагогических  работников ОО по вопросам введения ФГОС СОО |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Приведение нормативной базы (локальных актов)  общеобразовательной  организации в соответствие с требованиями обновлённого ФГОС СОО внесение необходимых изменений Разработка локальных актов ОО по введению ФГОС СОО (ООП, положение о ВСОКО, рабочие программы учебных предметов, курсов, оценочные средства и т.д.) | Август 2023 | Члены координационного совета,  рабочей группы, | Нормативная база  приведена в соответствие с требованиями обновлённого ФГОС СОО, внесены необходимые изменения в локальные акты общеобразовательной организации |
| 6 | Проведение педагогических советов по вопросам  введения ФГОС СОО | Март – май 2023 | Члены координационного совета | Проведено не мене 2-х педагогических советов,  протоколы размещены на сайте |
| 7 | Обеспечены  кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации основной образовательной программы среднего общего образования, соответствующей требованиям обновлённого ФГОС СОО | Август 2023года | Директор школы | Синхронизированы процессы введения обновленных обновлённого ФГОС СОО для организации работы педагогических и управленческих команд |
|  | **II. Кадровое обеспечение введения обновлённого ФГОС среднего общего образования** | | | |
| 8 | Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновлённого ФГОС СОО | Март – август 2023 | Директор школы | Педагогические работники общеобразовательных организаций повысили квалификацию по вопросам введения обновлённого ФГОС СОО. |
|  | **III. Методическое обеспечение введения обновлённого ФГОС СОО** | | | |
| 9 | Участие руководящих и педагогических кадров ОО в федеральных, региональных, муниципальных мероприятиях (заседания РУМО, конференции, методические вебинары, семинары и др.) | Март – май 2023 | Администрация | Руководящие кадры и педагогические работники ОО приняли  участие в федеральных, региональных,  муниципальных мероприятиях |
| 10 | Организовать обновление учебно-методической  документации в  общеобразовательных организациях с учётом  введения обновлённого ФГОС СОО | Май –  август, 2023 | Рабочая группа | Обновлена учебно- методическая  документация в ОО с учётом введения обновлённого ФГОС СОО |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Формирование методического  кейса информационных ресурсов по вопросам введения  ФГОС СОО  (на основе ресурсов edsoo.ru, сайта ГБУ ДПО ИРО ЧР) | Апрель 2023 | Администрация | Методический кейс  информационных ресурсов по вопросам введения ФГОС СОО сформирован, педагогам обеспечен доступ к информации |
| 12 | Разработка плана работы  школьного методического  совета с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации обновлённого ФГОС СОО, сформированы методические группы по всем направлениям функциональной грамотности | Апрель -  май 2023 года | Рабочая группа | Спланированы и проведены заседания школьного методического совета, материалы заседаний размещены на сайте |
| 13 | Организация работы по сбору  сведений об образовательных запросах обучающихся для определения профилей учебных планов обучающихся 10-х классов | Март – май  2023 | Рабочая группа | Собраны и обработаны  сведения об  образовательных запросах обучающихся; определены профили учебных планов |
| 14 | Организация работы по  формированию части учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений | Март – май  2023 | Члены  координационного совета | Определены учебные  курсы, элективные/ факультативные курсы части учебного плана, формируемогоучастника ми образовательных отношений |
| 15 | Определение учебных курсов  внеурочной деятельности | Март – май  2023 | Члены  координационно го совета | Сделан выбор/  разработаны рабочие  программы курсов внеурочной деятельности |
| 16 | Организация системной работы  по формированию функциональной грамотности обучающихся на основе школьного плана-графика | Март –  декабрь 2023 | Члены  координационного совета | Повышение качества  образования обучающихся |
| 17 | Определен список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе и соответствующих требованиям обновлённого ФГОС СОО; обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов для участников образовательных отношений. | Апрель- август 2023 | По согласованию  с муниципальными органами управления образованием | Библиотеки укомплектованы учебно-методической  документацией по всем предметам учебных планов для реализации обновлённого  ФГОС СОО в  соответствии с Федеральным перечнем учебников. Обучающиеся обеспечены учебниками для освоения,  обновлённого ФГОС СОО |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного  образования, учреждений  культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновлённым ФГОС СОО. | Апрель -  май 2023 года | Директор школы | Определена  модель реализации  сетевых форм  взаимодействия общеобразовательной  организации с организациями  дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта в реализации основных  образовательных программ,  соответствующих требованиям обновлённого ФГОС  СОО |
| 19 | Формирование системы мониторинга  готовности каждого учителя к реализации обновлённого ФГОС СОО (пройдены курсы повышения квалификации,  утверждены рабочие программы, в календарно- тематическое планирование встроены задания по формированию функциональной грамотности, и др.) | Апрель –  август, 2023 | Администрация | Синхронизированы процессы введения, обновлённого ФГОС СОО для организации работы на региональном, муниципальном уровнях и уровне общеобразовательной организации |
|  | **IV. Информационно-разъяснительная работа** | | | |
| 20 | Проведение классных  родительских собраний в  10-11 классах с информацией об обучении по обновлённому ФГОС СОО | Апрель –  май, 2023 года | Классные  руководители | Родители (лица, их  заменяющие) проинформированы об обучении по  обновлённому ФГОС СОО |
|  | Информирование  родительской общественности о переходе на обучение по обновлённому ФГОС СОО. Размещение на сайте общеобразовательных организаций информационных материалов | В течение  всего периода | Администрация | На сайте  общеобразовательных организаций размещены информационные  материалы |

Приложение 2 к приказу

от 02.09.2023 года №

Состав школьной рабочей группы

**по введению ФГОС СОО в МБОУ «СОШ №2 с. Гиляны»**

Руководящий состав группы:

Руководитель рабочей группы директор школы: П.С.Вахамбиева

Заместитель руководителя рабочей группы зам.директора по УВР:Ж.Б.Закраева

Члены рабочей группы:

Учитель математики Закраева Ж.Б. Учитель физики, информатики Джайнабизова А.У.

учитель истории и обществознания Медиева Р.М.

Зам.директора по ВР, учитель русского языка и литературы Абубакарова С.М.

Учитель биологии и химии Бибиев Х.Л.

Учитель чеченского языка Какаева Р.М.

Педагог- библиотекарь Недирсултанов С.Г.

Приложение 3 к приказу

от 02.09.2023 года №89

Мониторинг готовности МБОУ «СОШ №2 с. Гиляны» к введению ФГОС СОО

**10- 11-х классов в 2023/2024 учебном году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии | Состояние готовности по критериям | | |
| 01.04.2023 | 01.07.2023 | 01.09.2023 |
| 1. | Разработана в соответствии с обновленным ФГОС и утверждена основная образовательная программа среднего общего образования (далее - ООП СОО) |  |  |  |
| 2. | В рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), КТП, контрольно- оценочные материалы, включено содержание, направленное на формирование функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |
| 3. | Локальные акты и должностные инструкции работников, участвующих в реализации ООП СОО, приведены в  соответствие с требованиями обновленных ФГОС |  |  |  |
| 4. | Все ученики 10-х и 11-х классов обеспечены учебниками из федерального перечня по всем учебным предметам учебного плана |  |  |  |
| 5. | Всем ученикам 10-х и 11-х классов обеспечен доступ к ЭОР, в т.ч. размещенных в федеральных и региональных базах |  |  |  |
| 6 | Проведение родительских собраний для родителей 10-классников и 11-классников к согласованной деятельности |  |  |  |
| 7. | Разработан план  информационно-организационных и методических мероприятий по актуальным вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО |  |  |  |
| 8 | Осуществлено повышение квалификации всех руководящих и педагогических работников, осуществляющих реализацию ОП СОО в 10-х и 11-х классах |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Заключены договоры о сетевой форме реализации образовательных программ между образовательными учреждениями для обеспечения внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования |  |  |  |

При оценке состояния готовности по критерию:

1. - подготовка по критерию не начиналась,
2. - подготовка находится на начальной стадии,
3. - выполнена половина подготовительной работы,
4. - подготовка близка к завершению,
5. - готово.